## 参考様式
【休日取得計画及び実施書】
[7 empty] | 対象期間 |  | 2024-04-19 | [5 empty] | 対象期間 日数（控除前） |  | 226 |  |  |  | 対象控除 期間（１） | [7 empty] | 控除（１） 日数 |  | 0 |  |  | 計画閉所等率
| 工 事 名 ： | [7 empty] | 2024-11-30 | [24 empty] | ４週８休
| 工事箇所： | [7 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます | [5 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 223 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [7 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
| 契約番号： | [7 empty] | （祝日は、別途入力が必要な場合があります）
日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
|  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
日付 | time axis 2024-04-19 to 2024-11-30
曜日 | time axis 2024-04-19 to 2024-11-30
祝祭日（該当すれば「○」） | bar: 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-05; 2024-07-15; 2024-08-11; 2024-09-16; 2024-09-22; 2024-10-14; 2024-11-03; 2024-11-23
休日（土日及び祝祭日） | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-05; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-11; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31 to 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-22; 2024-09-28 to 2024-09-29; 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
【休日の計画及び実績】
現場閉所等 |  |  | 計画 | 70 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-29; 2024-05-03 to 2024-05-05; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30; 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28; 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-11; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31 to 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-22; 2024-09-28 to 2024-09-29; 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
|  |  | 実績 | 0
備考 |  |  |  |  | 2024-04-19: 現場着手の日; 2024-11-30: 工事完成日
対象期間日数 （控除後） |  |  | 223 | bar: 2024-04-19
現場閉所等日数 |  |  | -3 | bar: 2024-04-19
現場閉所等率 |  |  | × |  | 2024-04-19: B/A

## 【記入例１】
【休日取得計画及び実施書】
[7 empty] | 対象期間 |  | 2021-09-28 | [5 empty] | 対象期間 日数（控除前） |  | 64 |  |  |  | 対象控除 期間（１） |  | 2021-10-18 | [5 empty] | 控除（１） 日数 |  | 7 |  |  | 計画閉所等率
| 工 事 名 ： | [7 empty] | 2021-11-30 | [13 empty] | 2021-10-24 | [10 empty] | ４週８休
| 工事箇所： | [7 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます | [5 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 57 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [7 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
| 契約番号： | [7 empty] | （祝日は、別途入力が必要な場合があります）
日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
|  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
日付 | time axis 2021-09-28 to 2021-11-30
曜日 | time axis 2021-09-28 to 2021-11-30
祝祭日（該当すれば「○」）
休日（土日及び祝祭日） | bar: 2021-10-02 to 2021-10-03; 2021-10-09 to 2021-10-10; 2021-10-16 to 2021-10-17; 2021-10-23 to 2021-10-24; 2021-10-30 to 2021-10-31; 2021-11-06 to 2021-11-07; 2021-11-13 to 2021-11-14; 2021-11-20 to 2021-11-21; 2021-11-27 to 2021-11-28
工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
| 準備工 |  |  | 計画
実績
| 土工 |  |  | 計画
実績
| 擁壁工 |  |  | 計画
実績
| 後片付け工 |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
【休日の計画及び実績】
現場閉所等 |  |  | 計画 | 19 | bar: 2021-10-02 to 2021-10-03; 2021-10-09 to 2021-10-10; 2021-10-16 to 2021-10-17; 2021-10-23 to 2021-10-24; 2021-10-30 to 2021-10-31; 2021-11-06 to 2021-11-07; 2021-11-13 to 2021-11-14; 2021-11-20 to 2021-11-22; 2021-11-27 to 2021-11-28
|  |  | 実績 | 23 | bar: 2021-09-28 to 2021-11-30
備考 |  |  |  |  | 2021-09-28: 現場着手の日; 2021-10-02: 閉所日数対象; 2021-10-03: 閉所日数対象; 2021-10-09: 閉所日数対象; 2021-10-10: 閉所日数対象; 2021-10-16: 閉所日数対象; 2021-10-17: 閉所日数対象; 2021-10-18: 控除期間（１）; 2021-10-19: 控除期間（１）; 2021-10-20: 控除期間（１）; 2021-10-21: 控除期間（１）; 2021-10-22: 控除期間（１）; 2021-10-23: 控除期間（１）; 2021-10-24: 控除期間（１）; 2021-10-30: 閉所日数対象; 2021-10-31: 閉所日数対象; 2021-11-06: 閉所日数対象; 2021-11-07: 閉所日数対象; 2021-11-13: 閉所日数対象; 2021-11-14: 閉所日数対象; 2021-11-20: 閉所日数対象; 2021-11-21: 閉所日数対象; 2021-11-22: 閉所日数対象; 2021-11-27: 閉所日数対象; 2021-11-28: 閉所日数対象; 2021-11-30: 工事完成日
対象期間日数 （控除後） |  |  | 57 | bar: 2021-09-28
現場閉所等日数 |  |  | 17 | bar: 2021-09-28
現場閉所等率 |  |  | ４週８休 |  | 2021-09-28: B/A
10月４日は実際に現場閉所を行っていますが、
計画閉所日に設定されていないため、現場閉所日数にカウントしません
対象期間中の現場閉所等日数は計画 21日に対して実績 23日となっていますが、
計画閉所等日に設定されていない２日、対象控除期間中の３日間を差し引き、18日となっています
受注者の裁量により予め計画閉所日に設定する場合は、
手動入力により「休」を入力します（記入例ではわかりやすく朱書きとしています）

## 【記入例２】
【休日取得計画及び実施書】
[7 empty] | 対象期間 |  | 2021-08-01 | [5 empty] | 対象期間 日数（控除前） |  | 30 |  |  |  | 対象控除 期間（１） | [7 empty] | 控除（１） 日数 |  | 0 |  |  | 計画閉所等率
| 工 事 名 ： | [7 empty] | 2021-08-30 | [24 empty] | ４週８休
| 工事箇所： | [7 empty] | ↑入力すると、日付・曜日は自動で表示されます | [5 empty] | 対象期間 日数（控除後） |  | 27 |  |  |  | 対象控除 期間（２） | [7 empty] | 控除（２） 日数 |  | 0
| 契約番号： | [7 empty] | （祝日は、別途入力が必要な場合があります）
日付・休日等 |  | 週 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
|  | 【非表示行】のべ日数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364
|  | 日付 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 2021-08-30
|  | 曜日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
祝祭日（該当すれば「○」）
休日（土日及び祝祭日） | bar: 2021-08-01; 2021-08-07 to 2021-08-08; 2021-08-14 to 2021-08-15; 2021-08-21 to 2021-08-22; 2021-08-28 to 2021-08-29
工 程 | 工種 | 種別 |  | 計画／実績
| 準備工 |  |  | 計画
実績
| 土工 |  |  | 計画
実績
| 擁壁工 |  |  | 計画
実績
| 後片付け工 |  |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
【休日の計画及び実績】
現場閉所等 |  |  | 計画 | 12 | bar: 2021-08-01; 2021-08-07 to 2021-08-08; 2021-08-13 to 2021-08-17; 2021-08-21 to 2021-08-22; 2021-08-28 to 2021-08-29
|  |  | 実績 | 12 | bar: 2021-08-01 to 2021-08-30
備考 |  |  |  |  | 2021-08-01: 現場着手の日; 2021-08-07: 閉所日数対象; 2021-08-08: 閉所日数対象; 2021-08-13: 閉所日数対象; 2021-08-14: 閉所日数対象; 2021-08-15: 閉所日数対象; 2021-08-16: 閉所日数対象; 2021-08-17: 閉所日数対象; 2021-08-21: 閉所日数対象; 2021-08-22: 閉所日数対象; 2021-08-28: 閉所日数対象; 2021-08-29: 閉所日数対象; 2021-08-30: 工事完成日
対象期間日数 （控除後） |  |  | 27 | bar: 2021-08-01
現場閉所等日数 |  |  | 9 | bar: 2021-08-01
現場閉所等率 |  |  | ４週８休 |  | 2021-08-01: B/A
計画のとおりに現場閉所等を行っていますが、夏季休暇期間（お盆休み）を跨いで
対象期間が設定されているため、３日間を自動控除しています

## 【祝日一覧】
国民の祝日一覧（令和６年度）
2024-04-29 | ○ | 昭和の日
2024-05-03 | ○ | 憲法記念日
2024-05-04 | ○ | みどりの日
2024-05-05 | ○ | こどもの日
2024-07-15 | ○ | 海の日
2024-08-11 | ○ | 山の日
2024-09-16 | ○ | 敬老の日
2024-09-22 | ○ | 秋分の日
2024-10-14 | ○ | スポーツの日
2024-11-03 | ○ | 文化の日
2024-11-23 | ○ | 勤労感謝の日
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○